## Slide 2: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
2. JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?
3. JAK OVĚŘÍME, ŽE JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ?
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
Definování konkrétních problémů (identifikování potřeb cílové skupiny),které chceme a jsme schopni projektem změnit.
Doporučení:
  jedna z nejdůležitějších částí žádosti, neodbývejte ji,
  nemudrujte, nefilosofujte, nebásněte, buďte konkrétní a exaktní: čísla, data,
  soustřeďte se na ty potřeby, které korespondují s cíli a aktivitami projektu, a tuto vazbu prokažte,
  držte se cílové skupiny/cílových skupin,
  odvolejte se na analytické materiály, dejte je do přílohy,
  odvolejte se na strategické dokumenty, dejte je do přílohy.

## Slide 3: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
Součástí definice problému je vždy také specifikace cílové skupiny projektu, tj. osob, kterých se problém týká.
Doporučení:
  vymezení a charakteristika CS: vymezená věkem, pohlavím, etnicitou, územím, kulturou, socioekonomickým postavením, jinak definovanou skupinovou příslušností, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost,
  čím ostřeji vymezená, tím lépe (bezbřehost napovídá, že nevíte pořádně, co chcete, a tak chcete dělat všechno pro všechny),
  projekt může mít více CS, pak ale u každé je třeba zvlášť popsat potřeby, charakteristika selektivní: znaky, trendy, problémy, jež chcete řešit v projektu vazba na potřeby CS, projekt musí prokazatelně korespondovat s potřebami CS, na kterou je zaměřen = ideálně vyjmenujte potřeby CS a ke každé přiřaďte aktivitu projektu, kterou chcete danou potřebu naplnit,
  jmenujte jen ty potřeby CS, které projektem hodláte naplňovat (ostatní potřeby můžete také zmínit, ale s vysvětlením, proč je projekt neřeší, případně že je řešíte v projektu jiném).

## Slide 4: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
1. CO CHCEME A MŮŽEME ZMĚNIT?
Cíl projektu musí být:
  reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek,
  měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění pomocí kvantifikovaných údajů
Cíl projektu dělíme na:
  Hlavní = “globální změna“, ke které projekt přispívá - formulován obecněji,
  Specifické = konkrétní změny, které projekt přinese (SMART).
Doporučení:
  při vytyčování cílů vycházejte z potřeb (inverzně: problémů), které jste si předem definovali: splnění vytyčeného cíle = naplnění definované potřeby (= odstranění popsaného problému),
  dbejte na dosažitelnost cílů (již při vytyčování cílů musíte mít představu o aktivitách),
  dbejte na měřitelnost cílů (při formulaci cílů se ptejte, zda splnění takto formulovaného cíle lze nějak prokázat/změřit).

## Slide 5: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
2. Jak toho chceme dosáhnout?
V rámci přípravy projektu je nutné definovat aktivity (strategii), kterými bude projekt realizován.
Aktivity mají být prostředkem k dosažení cíle projektu, mezi cíli a klíčovými aktivitami musí být propojení.
Doporučení:
  vedou k plnění cílů, jsou prostředkem, nástrojem, ne cílem samotným,
  udržujte vazbu potřeby – cíle – aktivity,
  v projektu nemají co dělat aktivity, u kterých neprokážete, že slouží k naplnění cílů, ať už přímo nebo podpůrně,
  tvoří tělo projektu,
  to, co se bude vlastně s cílovou skupinou a pro cílovou skupinu dělat,
  konkrétní rozpis prací: kdo, kdy, co, jak, s kým, kde, jak často bude dělat,
  shluky podobných dílčích aktivit = klíčové aktivity (seřaďte v žádosti chronologicky nebo v nějaké jasné logice),
  např. pracovní a bilanční diagnostika, pořádání příměstských táborů pro děti pracujících rodičů.

## Slide 6: PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU
2. Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?
Základním nástrojem jsou indikátory OPZ.
U indikátorů se setkáváme s dělením na:
  Výstupy = indikátory se závazkem,
  Výsledky = indikátory bez závazku, ale je nutné je sledovat.
Doporučení:
  každá aktivita musí mít nějaký konkrétní, měřitelný a dokladovatelný výstup,
  indikátory jsou ukazatele úspěchu, naplnění cíle, a to v předem stanovené míře, např. 5 rekvalifikovaných osob – doloženo smlouvami s účastníky a prezenčními listinami.
  V rámci přípravy projektu je dále nutné promýšlet veškerá možná rizika.
Doporučení:
  pojmenujte rizika úspěšné realizace projektu,
  popište způsoby eliminace těchto rizik či záložní strategie v případě, že se rizika naplní,
  rozlište: rizika na straně cílové skupiny (např. demotivace, fluktuace, nepřipravenost),
  rizika na straně realizátora (např. málo kreativní tým, nízká kvalifikace, neznalost terénu, fluktuace),
  vnější rizika (např. ekonomická krize, komunální volby).

## Slide 7: LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Nástroj, který ve velmi koncentrované podobě obsahuje základní informace o projektu a zároveň ověřuje logiku projektu (vazbu mezi činnostmi, výstupy a cíli projektu).
Logický rámec umožňuje:
  organizaci a systemizaci celkového myšlení o projektu,
  upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu,
  jasné stanovení výkonnostních ukazatelů a kritérií,
  provádění kontroly dosažení cílů, účelu, realizaci výstupů a aktivit projektu,
  udržovat rychlý a srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a zaměření projektu
Doporučení:
  sestavuje se před samotným psaním projektu,
  sepsání žádosti je pak mnohem jednodušší a hlavně je žádost správně strukturovaná a přehledná.

## Slide 8
PROJEKTOVÁ ŽÁDOST CLLD V IS KP14+

## Slide 9: PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI V OPZ
Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
Registrace do systému IS KP14+
Vyplnění žádosti o podporu
Finalizace žádosti o podporu
Podepsání a odeslání žádosti o podporu

## Slide 10: PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI V OPZ
Portál IS KP14+
Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data)
  https://mseu.mssf.cz
Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ
  iskp@mpsv.cz
  Provozní doba: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Reakci na váš požadavek garantujeme do 4 hodin v rámci provozní doby technické podpory od obdržení požadavku. Dotazy zaslané mimo provozní dobu budou řešeny nejpozději následující pracovní den.
Edukační video
  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
Příručky OPZ
  http://www.esfcr.cz/dokumenty-opz
  Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ (v aktuálním vydání)
Textace výzvy ŘO OPZ pro MAS č. 47
  https://www.esfcr.cz/2-3-opz-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj
Textace výzev MAS
  https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz

## Slide 11: TITULNÍ OBRAZOVKA IS KP14+

## Slide 12: ZÁKLADNÍ MENU

## Slide 13: VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI

## Slide 14: VYTVOŘENÍ NOVÉ ŽÁDOSTI

## Slide 15: PRAVIDLA PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

## Slide 16: PŘÍKLADY VYPLŇOVANÝCH ZÁLOŽEK – IDENTIFIKACE OPERACE

## Slide 17: PROJEKT

## Slide 18: SPECIFICKÉ CÍLE

## Slide 19: POPIS PROJEKTU

## Slide 20: INDIKÁTORY

## Slide 21: TITULNÍ OBRAZOVKA IS KP14+

## Slide 22: INDIKÁTORY POVINNÉ K NAPLNĚNÍ

## Slide 23: INDIKÁTORY POVINNÉ K VYKAZOVÁNÍ

## Slide 24: TITULNÍ OBRAZOVKA IS KP14+

## Slide 25: HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

## Slide 26: KLÍČOVÉ AKTIVITY

## Slide 27: CÍLOVÁ SKUPINA

## Slide 28: UMÍSTĚNÍ

## Slide 29: SUBJEKTY PROJEKTU

## Slide 30: OSOBY SUBJEKTU

## Slide 31: ÚČTY SUBJEKTU, ÚČETNÍ OBDOBÍ, KATEGORIE INTERVENCÍ

## Slide 32: ROZPOČET JEDNOTKOVÝ

## Slide 33: ROZPOČET JEDNOTKOVÝ

## Slide 34: PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

## Slide 35: FINANČNÍ PLÁN

## Slide 36: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Slide 37: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Slide 38: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

## Slide 39: DOKUMENTY

## Slide 40: OPERACE SE ŽÁDOSTÍ

## Slide 41: PŘÍSTUP K PROJEKTU

## Slide 42: PŘÍSTUP K PROJEKTU

## Slide 43: PŘÍSTUP K PROJEKTU

## Slide 44: PLNÉ MOCI

## Slide 45: KONTROLA

## Slide 46: FINALIZACE

## Slide 47: PODPIS A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

## Slide 48: PODPIS ŽÁDOSTI

## Slide 49: PODPIS ŽÁDOSTI

## Slide 50: STAV ŽÁDOSTI

## Slide 51
MAS Karlštejnsko, z. ú. Všeradice 18
267 26 Všeradice
Office: Všeradice 18, 267 26 Všeradice
Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice
tel: +420 226 207 070
e-mail: info@karlstejnskomas.cz
web: www.karlstejnskomas.cz